Утверждено

Приказом Директора Чукотского

окружного профильного лицея

______________________ В.В.Самыгина

Приказ № 01-06/286  от 05.02. 2020 года

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию

Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка Роста» в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» на 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение координатора создания и функционирования Центра в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» | Информационное письмо о кандидатуре для возложения функций координатора Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка Роста» в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» | 11.11.2019 | И.о.директора Шишкина Н.Ф. |
| 2. | Обоснование потребности в реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Приказ о проведении первоочередных мероприятий по созданию Центра "Точка Роста" | Февраль 2020 года | директор, координатор Центра. |
| 3. | Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра | Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению, созданию и функционированию Центра | Февраль 2020 года | директор, координатор Центра. |
| 4. | Формирование комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра | Приказ об утверждении дорожной карты Центра "Точка Роста" | Февраль 2020 года | директор, координатор Центра. |
| 5. | Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра | Согласованный с Департаментом образования и науки ЧАО дизайн-проект и зонирование Центра | Апрель 2020 года | рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа). |
| 6. | Подготовка Положения о деятельности Центра в ОУ | Приказ о создании Центра в ОО | Май 2020 года | директор |
| 7. | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем (Департаментом образования и науки ЧАО) на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у учащихся современных технологических и гуманитарных навыков | Заключенное Соглашение между Учредителем и ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» о реализации мероприятий по созданию Центра | Апрель-май 2020 года | директор |
| 8. | Анализ и подбор кадрового состава Центра |  | Май-август 2020 года | директор |
| 9. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика» «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1)обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | 1) наличие отчета об участии в курсах повышения квалификации педагогов, сотрудников Центра; 2) наличие удостоверений о повышении квалификации у педагогов, сотрудников Центра | Согласно графику | директор. |
| 10. | Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2020 года) | Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2020 года) | Август 2020 года | директор |
| 11. | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» (брендбуком) | - проведенный ремонт помещений; - наличие акта приемки Центра; - установленное оборудование | Июль – август 2020 года | директор, заместитель директора по АХР |
| 12. | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования | Наличие отчета Учредителю по установленной форме | Август 2020 года | руководитель Центра. |
| 13. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра | Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра | Август –сентябрь 2020 года | руководитель Центра, рабочая группа. |
| 14. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ | Сентябрь 2020 года | руководитель Центра, рабочая группа |
| 11. | Подготовка штатного расписания ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2020 года) | Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2020 года | Сентябрь 2020 года | директор |
| 12. | Организация набора учащихся по образовательным программам Центра | Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр | Сентябрь 2020 года | руководитель Центра, рабочая группа. |
| 13. | Корректировка задания для ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Наличие задания по факту комплектования (набора) учащихся на реализуемые на базе Центра образовательные программы | Сентябрь 2020 года | руководитель Центра. |
| 14. | Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре | 1.Наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» | Сентябрь 2020 года | руководитель Центра, рабочая группа. |
| 15. | Реализация учебно -воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Реализованные учебно -воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятий в Центре (по отдельному плану) | Сентябрь 2020 года | руководитель Центра, педагоги Центра |
| 16. | Открытие Центра | Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы | Сентябрь 2020 года | директор, руководитель Центра |